## Hoja1
<MH link>
PRESUPUESTO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SITIO WEB
| Cliente: | IOCom |  |  | Presupuesto Nro: | 0000001
| Contacto: | Diego Marcos |  |  | Fecha: | 2024-01-11
| Correo: | gerencia@iocom.com.ar |  |  | Tel/Cel: | 00 54 351 3456789
|  | CONCEPTO |  | HORAS | PRECIO | IMPORTE
| MANO DE OBRA | 1 | Diseño del sitio e-comerce IOCom | 100 | 5000 | 500000
|  | DETALLE | Diseño del sitio completo en idioma español: home, mi cuenta, mi carrito, contacto, productos, ayuda,
comparar, terminos y condiciones, financiacion.
|  | Nota: | El inicio del trabajo se comenzara al abonarse el 50% o mas del presupuesto.
Solo se devolvera el 75% de lo abonado, al no pasarse de los 3 dias del inicio del trabajo.
|  |  | Si se comienza el proyecto la semana que viene la fecha de Entrega: |  |  | 2024-03-03
|  | 2 | Sitio Web Online y Carga de 100 productos | 50 | 4300 | 215000
|  | DETALLE | Realizar la carga de 100 productos informados por el cliente y dejar el
sitio web en linea con el proveedor que el cliente decidio contratar.
|  | Nota: | La lista de productos a cargar puede ser actualizada hasta 3 dias posterior a la fecha de entrega.
[5 empty] | Fecha de Entrega: | 2024-03-25
|  | 3 | Animaciones Eventuales | 5 | 5000 | 25000
|  | DETALLE | Página de animaciones eventuales por Navidad y Otoño.
Nota:
[5 empty] | Fecha de Entrega: | 2024-03-26
|  | 4 | Mantenimiento por 30 dias | 25 | 4300 | 107500
|  | DETALLE | Mantenimiento bonificado por 30 dias posterior a la entrega final del sitio web.
Nota:
[5 empty] | Fecha de Entrega: | 2024-03-29
|  | 5 | Servicio SEO - Posicionamiento | 10 | 5000 | 50000
|  | DETALLE | Seo on Page, Google My Bussiness
[5 empty] | Fecha de Entrega: | 2024-03-29
|  |  | TOTAL MANO DE OBRA |  | 897500
| Adicional | SOFTWARE & HARDWARE |  | QTY | PRECIO | IMPORTE
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  |  | 0
|  | 4 |  |  |  | 0
|  | 5 |  |  |  | 0
|  | 6 |  |  |  | 0
|  | 7 |  |  |  | 0
|  | 8 |  |  |  | 0
|  | 9 |  |  |  | 0
|  | 10 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0
[5 empty] | Moneda | PESOS
| Este presupuesto no es un contrato ni una factura. Se trata de nuestra mejor estimación del precio total del servicio descripto anteriormente. Este presupuesto es valido por 14 dias de la emision de la misma. Se facturará al cliente tras indicar la aceptación de este presupuesto. El 50% del pago iniciara el proyecto y deberá efectuarse el pago completo antes de la entrega del servicio y/o la mercancía. Por favor, envíe el presupuesto firmado por fax o por correo a la dirección indicada anteriormente. Los precios descriptos no incluyen IVA, pero si el IMPORTE TOTAL. |  |  | SUBTOTAL |  | 897500
|  |  |  | DESCUENTO |  | 107500
|  |  |  | 21 | % IVA | 165900
|  |  |  | TOTAL IMPORTE |  | 1063400
Firma de aceptación Cliente
|  | x |  |  |  | 2024-01-11
|  | Firma |  |  |  | Fecha